## 项目概述
业务核心链路 | 宠物医院采样下单 → 配送标本 → 实验室签收 → 检测出报告
计费模式 | 对接的宠物医院按每次标本计费，付款方式分为每次现结和月结两种模式

## 现有功能模块
用户模块
主功能 | 二级功能 | 需求说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
注册 | 医院选择、医生资质上传、后台审核、账号归属绑定、验证码密码校验、微信授权绑定 | 注册需选医院并审核，账号归医生所有 | 3 | 3 | 2 | 8
登录 | 账号密码登录、记住密码、登录锁定、Token会话管理、微信快捷登录 | — | 1 | 1 | 2 | 4
用户中心
主功能 | 二级功能 | 需求说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
我的 | 个人信息查看、头像职称医院修改、资料重审、修改记录留存、消息通知开关配置 | — | 2 | 2 | 1 | 5
我的积分 | 积分总额展示、收支明细、分类筛选、分页导出 | — | 2 | 2 | 1 | 5
积分商城 | 礼品列表详情、积分兑换、兑换记录、库存校验、收货地址 | — | 3 | 3 | 2 | 8
钱包 | 余额展示、充值对接支付、充值流水、收支明细、医生账号绑定 | 钱包充值归属医生 | 3 | 3 | 2 | 8
我的优惠券 | 券分类展示、详情、下单抵扣校验、有效期规则 | — | 2 | 2 | 0 | 4
送检中心（核心业务）
主功能 | 二级功能 | 需求说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
我要送检 | 多实验室切换、独立检测项目库、宠物信息录入、送检单草稿、提交审核、审核后支付、计价规则、送检节点推送微信模板消息 | 分实验室送检，各实验室检测项不同 | 8 | 9 | 5 | 22
送检记录 | 多状态筛选、列表分页、详情查看、报告预览下载、待支付唤起支付、驳回重提、报告生成推送微信消息 | 查看记录、报告下载、支付功能 | 6 | 6 | 4 | 16
发票管理 | 开票信息维护、送检单申请开票、开票记录、电子发票下载、开票完成微信通知 | — | 3 | 3 | 2 | 8
资讯中心
主功能 | 需求说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
资讯中心 | 资讯分类列表、图文详情、直播倒计时、活动弹窗、点赞收藏、新资讯/直播预告微信推送 | 3 | 3 | 3 | 9
消息通知模块
主功能 | 需求说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
微信小程序消息通知 | OpenID绑定、模板消息配置、全业务场景推送规则、消息中心列表（已读/未读）、推送开关、推送失败重试、消息日志 | 2 | 4 | 2 | 8
通用基础能力
主功能 | 需求说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
全局公共配套 | 公共组件、支付SDK、文件上传下载、消息推送底层、权限、埋点、版本更新、异常捕获 | 7 | 6 | 3 | 16

## 缺失补充功能
配送/物流模块（完全缺失）
功能 | 说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
标本揽收 | 医院下单后快递/骑手上门取件
配送追踪 | 标本在途状态、预计到达时间 | 4 | 5 | 2 | 11
实验室签收确认 | 实验室扫码/手动确认收样
异常处理 | 标本破损、丢失、超时未送达等
实验室端功能（完全缺失）
功能 | 说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
标本签收管理 | 接收标本、核对送检单
检测任务分配 | 标本分配到具体检测人员/设备
检测结果录入 | 各项指标结果录入 | 8 | 10 | 5 | 23
报告生成与审核 | 生成报告、内部审核、发布
报告模板管理 | 不同检测项目的报告模板
退样/复检处理 | 标本不合格退回、申请复检
账单与结算模块（部分缺失）
功能 | 说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
现结流程 | 审核通过后即时支付
月结流程 | 挂账消费、月末出账、对账确认、统一结算 | 4 | 6 | 3 | 13
账单生成 | 单次账单/月度汇总账单
欠款管理 | 月结客户的未结账单、逾期提醒
账期配置 | 月结客户的账期天数、信用额度
医院签约与定价管理（完全缺失）
功能 | 说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
医院入驻签约 | 医院与实验室建立合作关系
结算方式配置 | 签约时设定"现结"或"月结" | 3 | 4 | 2 | 9
检测项目定价 | 不同实验室、不同项目的价格体系
协议折扣 | 不同医院的折扣/优惠协议
月结信用额度 | 月结客户的额度上限管理
后台管理端（完全缺失）
功能 | 说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
审核管理 | 医院入驻审核、医生资质审核
用户管理 | 医院账号、医生账号管理
检测项目管理 | 各实验室检测项目增删改、上下架 | 10 | 8 | 4 | 22
数据统计看板 | 送检量、收入、医院排名等
运营配置 | 优惠券发放、积分规则、资讯发布
其他细节功能
功能 | 说明 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
宠物档案 | 宠物基本信息、病史、既往送检记录
打印功能 | 送检单打印、标本标签打印、报告打印 | 6 | 6 | 3 | 15
退款流程 | 支付后退款、标本不合格退款等
角色权限 | 医生、医院管理员、实验室人员、配送员、平台管理员权限

## 工作量汇总
全部模块工作量汇总
模块 | 前端 | 后端 | 测试 | 小计
用户模块 | 4 | 4 | 4 | 12
用户中心 | 12 | 12 | 6 | 30
送检中心 | 17 | 18 | 11 | 46
资讯中心 | 3 | 3 | 3 | 9
消息通知模块 | 2 | 4 | 2 | 8
通用基础能力 | 7 | 6 | 3 | 16
配送/物流模块 | 4 | 5 | 2 | 11
实验室端功能 | 8 | 10 | 5 | 23
账单与结算模块 | 4 | 6 | 3 | 13
签约定价管理 | 3 | 4 | 2 | 9
后台管理端 | 10 | 8 | 4 | 22
其他细节功能 | 6 | 6 | 3 | 15
合计 | 80 | 86 | 48 | 214
现有规划 vs 缺失模块工作量对比
分类 | 人天 | 占比
Excel已有规划 | 120 | 56%
补充缺失模块 | 94 | 44%
总计 | 214 | 100%

## 开发周期预估
按团队规模预估周期
团队配置 | 开发周期 | 说明
1前端 + 1后端 + 1测试 | 5~6个月 | 最小配置，后端为瓶颈(86天≈4.3月)
2前端 + 2后端 + 1测试 | 3.5~4.5个月 | 常规配置，含2周需求设计+2周集成测试
3前端 + 3后端 + 2测试 | 2.5~3个月 | 加急配置，可并行推进大模块
分阶段交付建议
阶段 | 内容 | 周期
一期 MVP | 注册登录 + 送检下单 + 支付(现结) + 实验室签收 + 报告生成 | 2~2.5个月
二期 | 月结账单 + 配送追踪 + 积分商城 + 发票管理 + 后台管理 | 1.5~2个月
三期 | 资讯中心 + 消息推送全场景 + 运营工具 + 数据看板 | 1~1.5个月

## 费用与付款方式
其他费用明细
名称 | 价格 | 说明
小程序认证费 | 300元/年 | 微信小程序认证，每年一次
服务器增配 | 6000~8000元/年 | 具体看配置以实际为准
维护费用 | — | 新系统赠送半年维护
付款方式说明
模式 | 说明 | 流程
每次现结 | 送检审核通过后即时支付 | 下单 → 审核 → 立即支付 → 送检
月结 | 送检审核通过后挂账，月末统一结算 | 下单 → 审核 → 挂账 → 月末出账单 → 对账 → 统一付款
补充说明：
1. 签约时确定结算方式
2. 月结需配置账期天数和信用额度
3. 月结客户支持欠款管理和逾期提醒
应节科技
白码 LIMS
样本管理：犬猫 / 异宠分类、一物一码、样本保存时效预警、样本流转追踪；
设备自动采数：PCR、生化、血常规、微生物设备双向对接，杜绝手工录入误差；
宠物专属基线：不同品种、年龄犬猫生理参考值自动阈值告警；
合规质控：设备校准到期提醒、试剂效期管理、室内 / 室间质评、人员资质管控；
报告体系：电子签名、防伪二维码、主人微信报告、批量打印、自定义模板；
多端协同：电脑、平板、手机小程序、连锁多分院数据互通；
数据安全：操作留痕、不可篡改、日志审计，满足监管飞检要求。